Приложение № 4

к постановлению администрации

Серебропольского сельсовета

№31 от 30.12.2016

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проектов правил

землепользования и застройки территории с. Хорошее, с. Сереброполь, муниципального образования Серебропольский  сельсовет Табунского района Алтайского края

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | В течении 10 дней с даты принятия решения |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | В течении 10 дней с даты принятия решения |
| 3 | Проведение конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта Правил | 1 месяц с момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки территории |
| 4 | Разработка проекта Правил | В соответствии с муниципальным контрактом, 2012 - 2013 г.г., согласно графику выполнения и финансирования работ |
| 5 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 20 рабочих дней со дня получения проекта |
| 6 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения |
| 7 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил |
| 9 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний |
| 10 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний |
| 11 | Представление проекта Правил Главе администрации Серебропольского сельского поселения | В течении 3 дней со дня принятия заключения |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов Серебропольского сельского поселения или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил |
| 13 | Утверждение правил землепользования и застройки территории муниципального образования Серебропольский сельсовет Табунского района Алтайского края | В соответствии с планом работы |
| 14 | Опубликование утвержденных правил землепользования и застройки территории муниципального образования Серебропольскоий сельсовет Табунского района Алтайского края | В течение двух недель после принятия решения об утверждении проекта |